Отчет по муниципальным заказам администрации сельского поселения Шеметовское за 2013 год

| № пп | Наименование мероприятия | Затраты запланированные тыс. руб. | Затраты исполнен- ные тыс. руб. | Способ проведения торгов Подрядчик | Фактическое исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по постановке на учет земельного участка под строительство газопровода с.Константиново | 450 000,0 | 290 000,0 | Запрос котировок цен ООО «Термо-Дом СП» | Выполнено | Снижение цены |
| 2 | Содержание общих и внутриквартальных дорог в 1 квартале 2013 г. | 500 000,0 | 500 000,0 | Запрос котировок цен ЗАО «Самотовино» | Выполнено Дорог общего пользования 129 км.; внутриквартальные дороги 14 км. |  |
| 3 | Выполнение работ по подготовке проекта по развитию коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Шеметовское | 1 000 000,0 | 910 000,0 | Открытый конкурс ООО «ЦентрГрадПроект» | Выполнено | Снижение цены |
| 4 | Выполнение работ по ограждению детских площадок | 300 000,0 | 124 000,0 | Запрос котировок цен МУП «Шеметово-Сервис» | Выполнено Установлено ограждений: д.Самотовино у д.16; у д.17; С.Шеметово ул.Центральная; д.Шабурново д.16 | Снижение цены |
| 5 | Использование грузового специализированного автотранспорта на территорию сельского поселения для ремонта дорог | 970 000,0 | 970 000,0 | Запрос котировок цен в 2 этапа ФГУП «Радон» | Выполнено |  |
| 6 | Выполнение работ по оформлению в собственность объектов водоотведения(очистные сооружения д.Кузьмино, д.Марьино,д.Шабурново | 500 000,0 | 498 000,0 | Запрос котировок цен ООО «Георэд» | Сроки продлены до марта месяца 2014 г. | Снижение |
| 7 | Организация парковой зоны с.Шеметово | 449 000,0 | 499 000,0 | Запрос котировок цен СВИА «Каскад» | Выполнено |  |
| 8 | Приобретение и установка инвентарных знаков для инвентаризации могильных захоронений | 300 000,0 | 299 000,0 | Запрос котировок цен МУП «Шеметово-Сервис» | Выполнено установлено 2 500 знаков: с.Никульское- 300 шт. д.Кузьмино-500 шт. д.Самотовино-500 шт. с.Кучки- 400 шт. д.Симоново-300 шт. с.Богородское- 500 шт. | Снижение |
| 9 | Изготовление, доставка и установка детского оборудования | 394 200,0 | 394 200,0 | Запрос котировок цен ООО «Строймастерсервис» | Выполнено Установлен комплекс деткского оборудования с.Шеметово ул.Центральная д.57, доукомплектовка в 5 населенных пункта: д.Самотовино, д.Кузьмино, д.Марьино, д.Шабурново, с.Константиново |  |
| 10 | Выполнение работ по строительству площадок под мусоросборники | 300 000,0 | 300, 000,0 | Запрос котировок цен МУП «Шеметово-Сервис» | Выполнено Проведены работу по строительству 7 площадок для мусоросборников: с.Шеметово, с.Константиново, д.Шабурново, д.Марьино, с.Закубежье |  |
| 11 | Ремонт кровли жилых многоэтажных домов в д.Самотовино | 500 000,0 | 500 000,0 | Запрос котировок цен ИП «Таланов М.А.» | Выполнено: проведен ремонт кровли д. 17 и д. 23 д. Самотовино |  |
| 12 | Ремонт общих дорог на территории поселения | 3 703 582,80 | 2 722 133,5 | Аукцион в электронной форме СВИА «Каскад» | Выполнено: проведен ремонт дорог общего пользования в с.Шеметово, д.Сырнево | Снижение цены |
| 13 | Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту межпанельных швов жилых домов с/п Шеметовское | 1 720 800 | 1 517 711,90 | Аукцион в электронной форме ООО «Сириус» | Выполнено: проведены строительно-отделочные работы на монолитных поясах перекрытий жилых домов: с.Шеметово ул.Центральная д.57, с.Константиново ул.Октябрьская д.8,д.9, д.Кузьмино д.27,д.32, д.Самотовино д.15,д.16,д.17. д.23, д.Шабурново д.16, д.20, д.Марьино д.27 | Снижение цены |
| 14 | Ремонт кровли многоквартирных домов д. Марьино | 500 000,0 | 490 000,0 | Запрос котировок цен ИП «Таланов М.А.» | Выполнено: проведен ремонт кровли жилых многоэтажных домов д. Марьино д.14, д.26 |  |
| 15 | Организация парковой зоны в д. Самотовино | 499 839,17 | 499 839,17 | Запрос котировок цен СВИА «Каскад» | Выполнено |  |
| 16 | Приобретение металлических изделий для ремонта холодного и горячего водоснабжения | 495 802,00 | 394 929,60 | Запрос котировок цен ЗАО «ИТМ» | Выполнено | Снижение |
| 17 | Приобретение строительных материалов для ремонта подъездов жилых многоэтажных домов с/п Шеметовское | 315 580,0 | 315 580,0 | Запрос котировок цен ООО «Капитан» | Выполнено приобретено строительных материалов для ремонта подъездов жилых домов: д.Самотовино, дШабурново, д.Кузьмино, д.Марьино, с.Константиново |  |
| 18 | Ремонт внутриквартальных дорог | 498 066,52 | 498 066,52 | Запрос котировок цен СВИА «Каскад» | Выполнено: проведен ремонт дорог с.Константиново ул. Октябрьская, с.Шеметово ул.Центральная пешеходная дорожка от д.23 а до д.75, д.Самотовино |  |
| 19 | Приобретение материала для проведения ремонта систем холодного, горячего водоснабжения, канализации, отопление подвалов многоэтажных домов | 910 196,50 | 846 482,75 | Аукцион в электронной форме ООО «СТГ» | Приобретено и передано в МУП «Шеметово-Сервис» | Снижение |
| 20 | Содержание общих и внутриквартальных дорог в зимнее время на 4 квартал 2013 г. | 500 000,0 | 500 000,0 | Запрос котировок цен ЗАО «Самотовино» | Срок действия до 31 декабря 2013 г. |  |
| 21 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории с/п Шеметовское | 3 738 975,38 | 3 720 280,50 | Аукцион в электронной форме СВИА «Каскад»» | Выполнено: произведен ремонт внутриквартальных дорог в д.Самотовино(пешеходная дорожка от магазина до конечной остановки) д.Самотовино у д.17, д.16. д.Кузьмино д.10 д.9 д.27 д.Шабурново д.29 до детского сада д.7 д.8 д.16, д.Марьино (тротуар), дорога у д.24-25 | Снижение цены: финансирование из областного бюджета с софинсирова-нием из бюджета поселения. |

Руководитель администрации

Сельского поселения Шеметовское					        							         П.Г. Коретников